附件

沐川县2026年中省财政常态化帮扶资金项目

实施方案（第一批）

为全面贯彻落实中央和省委一号文件精神，加快农业农村现代化，推动乡村全面振兴，保持过渡期后帮扶政策总体稳定，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线，进一步改善农村生产生活条件，持续提升帮扶群体稳定增收能力，结合我县实际，制定本方案。

一、方案编制依据

（一）四川省财政厅等7部门《关于印发<中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（川财农〔2021〕36号）；

（二）四川省财政厅等7部门《关于印发<中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>有关事项的补充通知》（川财农〔2023〕26号）；

（三）四川省巩固拓展脱贫攻坚成果专项工作领导小组《关于优化财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（川巩固拓展发〔2023〕2号）；

（四）四川省农业农村厅《关于做好2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目准备工作的通知》（N〔2025〕3194号）。

二、主要目标

围绕建立常态化防止返贫动态监测帮扶机制，坚持“守底线、增动力、促振兴”工作导向，紧扣“打基础、强弱项、补短板、促提升”原则要求，聚焦产业发展和就业帮扶两大重点，强化精准扶持和开发式帮扶。通过项目实施，进一步改善农村生产生活基础设施条件，增强脱贫村、重点帮扶村和帮扶群体内生发展能力，推进“竹、茶、芋”三大特色优势产业建圈强链和集群发展，提升产业发展质量效益和核心竞争力，促进帮扶群体持续稳定增收，推动过渡期后常态化帮扶取得新成效。

三、资金来源

《四川省财政厅等五部门关于提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2025〕88号），下达沐川县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向中省财政衔接推进乡村振兴补助资金4943万元（2026年起更名为财政常态化帮扶资金），其中中央资金3073万元、省级资金1870万元。

四、建设内容及补助资金

依据全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，按照“户规划、村汇总、乡审核、县审定”的原则，经实地规划论证，拟安排实施以下项目。

（一）基础设施建设。规划实施项目3个，计划投入常态化帮扶资金105万元，全部为省级常态化帮扶资金，重点解决群众生产生活用水保障问题。

1.沐溪镇仁厚村农村安全饮水建设项目。新建蓄水池150立方米，供水管道4500米。

2.杨村乡龙洞村应急水源建设项目。新建3000立方米蓄水池1口并配套供水管道。

3.永福镇张村村应急水源建设项目。整治维修山坪塘1口，建成4000立方米应急饮用水源。

（二）产业发展。规划实施项目33个，计划投入常态化帮扶资金3970万元，其中中央常态化帮扶资金2518万元、省级常态化帮扶资金1452万元。

1.种植业。在全县8个乡镇发展魔芋产业，计划种植魔芋8000亩，投入常态化帮扶资金1200万元，其中中央常态化帮扶资金438万元、省级常态化帮扶资金762万元。

2.养殖业。在全县13个乡镇实施帮扶群体到户产业项目，根据帮扶群体家庭条件和发展意愿，实施猪、牛、羊、鸡等畜禽养殖，计划投入常态化帮扶资金900万元，全部为中央常态化帮扶资金。

3.新型农村集体经济。规划实施项目9个，安排常态化帮扶资金1350万元，其中中央常态化帮扶资金990万元、省级常态化帮扶资金360万元。（1）底堡乡五显村鹌鹑养殖场建设项目。引进投资业主，新建70万羽鹌鹑规模化养殖基地及配套设施。（2）箭板镇尹久村中药材初加工厂建设项目。引进种植基地业主，投资新建中药材初加工厂，购置安装设备生产线。（3）杨村乡龙洞村肉牛养殖场建设项目。引进本地投资业主新建肉牛规模化养殖场。（4）沐溪镇石围村茶叶初加工厂建设项目。引进本地业主投资新建茶叶加工厂及设备购置安装。（5）黄丹镇大碑村面条加工厂建设项目。引进投资业主，改造装修已建成的村集体厂房，购置安装面条生产线，配套烘干仓储、冷链物流、检测设备设施。（6）沐川县轻食产业园建设项目（利店镇天坪村集体经济项目、富新镇卡防村集体经济项目、大楠镇新场村集体经济项目、武圣乡新民村集体经济项目），在沐溪镇凤凰村建设标准化厂房，发展魔芋、茶叶、竹笋等高端食品为主的轻食产业。

4.其他产业类。规划实施项目3个，计划投入常态化帮扶资金520万元，其中中央常态化帮扶资金190万元，省级常态化帮扶资金330万元。（1）利店镇山水村高标准抹茶生产示范基地建设项目。高标准改造提升300亩抹茶生产示范基地，配套遮阳网、生产作业道等设施。（2）利店镇山水村茶叶初加工厂建设项目。新建1200平方米茶叶加工厂房及配套设施。（3）帮扶群体小额信贷贴息项目。通过财政资金补助贷款贴息方式，帮助帮扶群体发展产业致富增收。

（三）其他项目。规划实施雨露计划、帮扶群体农村公益性岗位、农村公益性水利巡管员、易地扶贫搬迁贷款贴息、帮扶群体外出务工交通补助项目5个，计划投入常态化帮扶资金868万元，其中中央常态化帮扶资金555万元、省级常态化帮扶资金313万元。

五、进度安排

严格按照“早部署、早启动、早见效”的要求，倒排工期、细化节点，确保项目按时保质完成。

（一）方案编制。县级项目主管部门会同各乡镇，对年度计划实施的项目开展实地规划，进一步细化项目实施地点、建设内容、建设规模，补助标准、投资概算、资产确权和利益联结机制等。各乡镇于4月底前完成项目实施方案编制，报县级项目主管部门批复。

（二）项目实施。各相关乡镇、部门加快推进项目前期工作，妥善做好用地用林、勘察设计、环评审查、预算财评和招标采购等工作，抢抓春耕农时，实行倒排工期、挂图作战，细化各流程时间节点。除按时序进度实施的项目外，所有项目于4月底前全部开工，10月底前全面完工。

（三）检查验收。项目完工后，由乡镇、村开展全面自查核实验收，自查合格后，向县级项目主管部门申请复核验收，做到“完工一个、验收一个、归档一个”。项目资金实行县级报账制，2026年11月底支付进度达到100%。严格落实“一项目一专档”要求，做好项目档案资料收集、整理和装订。

六、保障措施

（一）强化组织协调。县农业农村局作为总牵头单位，定期组织会商研判，调度通报项目进展情况，协调解决项目推进过程中的问题。各项目主管部门要切实履行主管责任，强化指导服务和监督管理，全过程严把项目质量关、验收关和资金兑付关。各乡镇作为项目实施的责任主体，要细化工作举措，明确责任分工，限期完成项目建设各项任务，确保项目落地见效。

（二）强化项目监管。各项目乡镇、村要严格按照本方案确定的建设内容、建设规模、实施地点和资金投向组织实施，不得擅自调整项目相关内容；确需调整的，须按程序报批。严格执行政府采购和招投标相关规定，规范项目实施流程。对投资规模小、技术简单的农村基础设施项目，大力推进以工代赈方式实施，优先吸纳帮扶群体务工，增加其工资性收入。对依托家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型经营主体实施的项目，凡投资达到规定标准的，由县级项目主管部门牵头对投资经营业主开展事前尽职调查，防范项目风险。严格落实项目资金乡村两级公开公示制度，公示公告时间不少于7天。对违规使用、挪用项目资金的行为，严肃追究相关单位和人员责任，确保资金安全高效使用。

（三）强化绩效管理。对项目实施全过程绩效管理，扎实做好事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作。项目申报时，县级项目主管部门要对乡镇提交的项目绩效信息进行论证审核，确保绩效目标实化量化、合理可行。项目建设过程中，定期开展绩效监控，及时发现并纠正项目实施和资金使用中的偏差，确保项目资金实际执行与绩效目标一致。项目完工后，项目实施单位要及时开展绩效自查自评，形成绩效自评报告。县财政局将随机选择重点项目开展绩效抽查，强化评价结果运用，将绩效评价结果与后续资金分配和项目安排挂钩。

（四）强化利益联结。对财政常态化帮扶资金支持的经营性产业项目，乡镇或项目村应与经营主体通过协议约定，明确享受政策支持的前置性条件、带贫目标和带贫责任，探索构建就业务工、资产入股、土地流转、收益分红等多种形式的联农带农机制。经营性项目产生的收益，严格按照农村集体经济管理有关规定，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，到户收益分配主要向帮扶群体倾斜。

（五）强化资产管护。项目建设形成的资产，须在项目验收合格后30日内完成分类确权登记，全部纳入农村“三资”管理体系，建立健全资产台账，实现资产动态管理。公益性项目资产，要落实管护责任人，建立常态化管护机制。经营性项目资产，要采取承包、租赁、合作等市场化方式择优确定经营主体，签订运营合同，落实风险防控措施，确保资产发挥帮扶效益。

附件：沐川县2026年中省财政常态化帮扶资金项目安排表

（第一批）

附件

沐川县2026年中省财政常态化帮扶资金项目安排表（第一批）

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 资金主管部门 | 实施单位 | 项目地点 | 建设内容及 规模 | 实施年度 | 补助金额(万元) | 资金来源及层级（万元） |  | 进度安排 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 |  |  |
| 合计 | — | — | — |  | — | — | — | — | 4943 | 3073 | 1870 |  | — |
| 一 | 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 0 | 105 |  |  |
| 1 | 沐溪镇仁厚村农村安全饮水建设项目 | 乡村建设 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 沐溪镇人民政府 | 沐溪镇仁厚村 | 新建蓄水池150立方米，供水管道4500米 | 2026 | 25 |  | 25 | 4月开工，9月完工 | 解决项目覆盖区群众安全饮水问题 |
| 2 | 杨村乡龙洞村应急水源建设项目 | 乡村建设 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 杨村乡人民政府 | 杨村乡龙洞村 | 新建3000立方米蓄水池1座并配套供水管道 | 2026 | 50 |  | 50 | 4月开工，9月完工 | 解决项目覆盖区群众安全饮水问题 |
| 3 | 永福镇张村村应急水源建设项目 | 乡村建设 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 永福镇人民政府 | 永福镇张村村 | 整治维修山坪塘1口，建成4000立方米应急饮用水源 | 2026 | 30 |  | 30 | 4月开工，9月完工 | 解决项目覆盖区群众安全饮水问题 |
| 二 | 产业发展 |  |  |  |  |  |  |  | 3970 | 2518 | 1452 |  |  |
| （一） | 种植业 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 438 | 762 |  |  |
| 4 | 沐溪镇2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 沐溪镇人民政府 | 沐溪镇 | 规划种植魔芋1300亩 | 2026 | 195 |  | 195 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| 5 | 永福镇2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 永福镇人民政府 | 永福镇 | 规划种植魔芋2100亩 | 2026 | 315 |  | 315 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| 6 | 富新镇2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 富新镇人民政府 | 富新镇 | 规划种植魔芋30亩 | 2026 | 4.5 |  | 4.5 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| 7 | 武圣乡2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 武圣乡人民政府 | 武圣乡 | 规划种植魔芋20亩 | 2026 | 3 |  | 3 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| 8 | 大楠镇2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 大楠镇人民政府 | 大楠镇 | 规划种植魔芋50亩 | 2026 | 7.5 |  | 7.5 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| 9 | 底堡乡2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 底堡乡人民政府 | 底堡乡 | 规划种植魔芋3300亩 | 2026 | 495 | 438 | 57 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| 10 | 箭板镇2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 箭板镇人民政府 | 箭板镇 | 规划种植魔芋1140亩 | 2026 | 171 |  | 171 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| 11 | 利店镇2026年魔芋种植基地项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 利店镇人民政府 | 利店镇 | 规划种植魔芋60亩 | 2026 | 9 |  | 9 | 3月开工，8月完工 | 促进帮扶群体发展种植业，带动群众就近就业增收，增加村集体经济收入 |
| （二） | 养殖业 |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 900 | 0 |  |  |
| 12 | 武圣乡2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 武圣乡人民政府 | 武圣乡 | 260户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 26 | 26 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 13 | 底堡乡2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 底堡乡人民政府 | 底堡乡 | 658户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 79 | 79 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 14 | 茨竹乡2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 茨竹乡人民政府 | 茨竹乡 | 370户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 84 | 84 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 15 | 永福镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 永福镇人民政府 | 永福镇 | 385户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 42 | 42 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 16 | 舟坝镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 舟坝镇人民政府 | 舟坝镇 | 640户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 99 | 99 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 17 | 利店镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 利店镇人民政府 | 利店镇 | 500户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 66 | 66 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 18 | 高笋乡2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 高笋乡人民政府 | 高笋乡 | 230户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 42 | 42 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 19 | 大楠镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 大楠镇人民政府 | 大楠镇 | 650户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 85 | 85 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 20 | 富新镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 富新镇人民政府 | 富新镇 | 350户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 40 | 40 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 21 | 杨村乡2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 杨村乡人民政府 | 杨村乡 | 490户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 111 | 111 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 22 | 沐溪镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 沐溪镇人民政府 | 沐溪镇 | 750户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 79 | 79 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 23 | 箭板镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 箭板镇人民政府 | 箭板镇 | 430户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 75 | 75 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| 24 | 黄丹镇2026年帮扶群体到户产业项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 黄丹镇人民政府 | 黄丹镇 | 420户帮扶群体养殖生猪、母猪、山羊、土杂鸡 | 2026 | 72 | 72 |  | 3月开工，6月完工 | 通过财政补助方式，带动帮扶群体发展产业致富增收 |
| （三） | 新型农村集体经济 |  |  |  |  |  |  |  | 1350 | 990 | 360 |  |  |
| 25 | 底堡乡五显村鹌鹑养殖场建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 底堡乡人民政府 | 底堡乡五显村 | 引进投资业主，新建70万羽鹌鹑规模化养殖基地及配套设施 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 3月开工，10月完工 | 带动周边群众发展产业、解决项目覆盖区群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| 26 | 箭板镇尹久村中药材初加工厂建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 箭板镇人民政府 | 箭板镇尹久村 | 引进种植基地业主，投资新建中药材初加工厂，购置安装设备生产线 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 3月开工，10月完工 | 带动周边群众发展产业、解决项目覆盖区群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| 27 | 杨村乡龙洞村肉牛养殖场建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 杨村乡人民政府 | 杨村乡龙洞村 | 引进本地投资业主新建肉牛规模化养殖场 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 3月开工，10月完工 | 带动周边群众发展产业、解决项目覆盖区群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| 28 | 沐溪镇石围村茶叶初加工厂建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 沐溪镇人民政府 | 沐溪镇庙坪村 | 引进本地业主投资新建茶叶加工厂及设备购置安装 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 3月开工，10月完工 | 带动周边群众发展产业、解决项目覆盖区群众就近就业增收、获取收益分红 |
| 29 | 黄丹镇大碑村面条加工厂建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 黄丹镇人民政府 | 黄丹镇大碑村 | 引进投资业主，改造装修现有村集体厂房，购置安装面条生产线，配套烘干仓储、冷链物流、检测设备设施 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 4月开工，10月完工 | 带动周边群众发展产业、解决项目覆盖区群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| 30 | 沐川县轻食产业园建设项目（利店镇天坪村集体经济项目） | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 乐山金惠农林发展有限公司 | 沐溪镇凤凰村 | 建设标准化厂房，发展魔芋、茶叶、竹笋等高端食品为主的轻食产业 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 4月开工，10月完工 | 带动特色产业发展、解决群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| 31 | 沐川县轻食产业园建设项目（富新镇卡防村集体经济项目） | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 乐山金惠农林发展有限公司 | 沐溪镇凤凰村 | 建设标准化厂房，发展魔芋、茶叶、竹笋等高端食品为主的轻食产业 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 4月开工，10月完工 | 带动特色产业发展、解决群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| 32 | 沐川县轻食产业园建设项目（大楠镇新场村集体经济项目） | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 乐山金惠农林发展有限公司 | 沐溪镇凤凰村 | 建设标准化厂房，发展魔芋、茶叶、竹笋等高端食品为主的轻食产业 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 4月开工，10月完工 | 带动特色产业发展、解决群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| 33 | 沐川县轻食产业园建设项目（武圣乡新民村集体经济项目） | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 乐山金惠农林发展有限公司 | 沐溪镇凤凰村 | 建设标准化厂房，发展魔芋、茶叶、竹笋等高端食品为主的轻食产业 | 2026 | 150 | 110 | 40 | 4月开工，10月完工 | 带动特色产业发展、解决群众就近就业增收、壮大村集体经济收入 |
| （四） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 520 | 190 | 330 |  |  |
| 34 | 利店镇山水村高标准抹茶生产示范基地建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 利店镇人民政府 | 利店镇山水村 | 高标准改造提升300亩抹茶生产示范基地，配套遮阳网、生产作业道等设施 | 2026 | 180 |  | 180 | 4月开工，10月完工 | 带动周边群众发展产业、解决项目覆盖区群众就近就业增收 |
| 35 | 利店镇山水村茶叶初加工厂建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 利店镇人民政府 | 利店镇山水村 | 新建1200平方米茶叶加工厂房及配套设施 | 2026 | 150 |  | 150 | 5月开工，10月完工 | 带动周边群众发展产业、解决项目覆盖区群众就近就业增收、获取收益分红 |
| 36 | 沐川县2026年帮扶群体小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 | 帮扶群体小额信贷贴息1464户 | 2026 | 190 | 190 |  | 按季度报账 | 通过财政资金补助贷款贴息方式，帮助帮扶群体发展产业致富增收 |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 868 | 555 | 313 |  |  |
| 37 | 沐川县2026年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 | 按1500元/人.学期对全县1734人次帮扶群体实施雨露计划补助 | 2026 | 260 | 260 |  | 按时序进度 | 解决贫困人口就学就业问题，促进群众增收。 |
| 38 | 沐川县2026年帮扶群体农村公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 县人力资源社会保障局 | 县农业农村局 | 县人力资源社会保障局 | 全县 | 全县安置帮扶群体农村公益性岗位400人 | 2026 | 240 | 240 |  | 按月报账 | 解决群众就近务工，通过公益性岗位带动群众增收 |
| 39 | 沐川县2026年农村公益性水利巡管员补助项目 | 就业项目 | 县水务局 | 县农业农村局 | 县水务局 | 全县 | 安置帮扶群体农村公益性水利巡管员131人 | 2026 | 63 | 0 | 63 | 按月报账 | 解决群众就近务工，通过公益性岗位带动群众增收 |
| 40 | 沐川县2026年易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 易地搬迁后扶 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县发展改革局 | 全县 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 2026 | 55 | 55 |  | 按季度报账 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展和致富增收 |
| 41 | 沐川县2026年帮扶群体省外务工交通补助项目 | 就业项目 | 县人力资源社会保障局 | 县农业农村局 | 13个乡镇人民政府 | 全县 | 按1200元/人或800元/人补助帮扶群体省外务工交通费 | 2026 | 250 | 0 | 250 | 按时序进度 | 促进帮扶群体就业增收 |