马边河流域乡村振兴茶产业基础设施

配套项目租购聘工作方案

为进一步规范马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘相关工作，按照《四川省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》文件要求，现对项目建设过程中的材料采购、机械（机具）租赁、材料运输、监理单位聘用等相关事项，制定了《马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘工作方案》，具体内容如下：

一、项目基本情况

项目名称：马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目。

项目总投资及资金来源：总投资2684052.41元。资金来源：马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目收益与融资自求平衡专项债券资金。

预计发放劳务报酬金额：55.87万元。

项目建设地址：高笋乡边河村、静云村。

项目建设内容：按照农村公路建设标准硬化村组道路总长4.849公里，路面宽度均为3.5米，采用18cm水泥混凝土面层，同步完善错车道等附属设施。

项目建设方式：村民自建。

项目建设期限：2026年6月至2027年3月。

二、项目租购聘内容

详见附件1：《马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘内容》。

三、租购聘流程

1.确定询价比价工作小组。由项目乡级负责人、项目理事会理事长、副理事长、施工技术员、材料采购组成员组成。

2.采购公示。采购的内容、金额等具体详情，在县级人民政府门户网站、乡政务公开栏、村务公开栏等平台同时发布采购的内容、数量、金额等询价比价公告，公示期不少于5个工作日。

3.开展询价比价。询价比价工作小组对每类产品询价比价原则上不低于3家，了解所需内容的市场价格，考察供应商（技术人员）履约能力等，并将询价报价记录存档，填写《马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘候选单位推荐表》。

4.听取询价比价报告。县农业农村局项目负责人组织召开专题会议，乡政府项目负责人、村委会负责人、项目理事会成员参会听取询价比价工作小组汇报询价比价工作情况。项目理事会根据低价中标法，对符合条件的候选单位从高到低进行排名，提出第一二三候选供应方及租购聘建议对象及相关内容，并在《马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘候选单位推荐表》签字。

5.择优确定供应方。由项目业主村组织召开联合村两委会，经集体研究，采用举手表决方式民主确定租购聘对象及相关内容。县农业农村局项目负责人、乡政府项目负责人、乡纪委负责人、项目理事会负责人列席会议，并在《马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘候选单位推荐表》签字。若中标单位放弃，则按最终排名依次进行替补。

6.公示公开。在乡政务公开栏、村务公开栏，对民主确定的租购聘对象及相关内容进行为期1个自然日的公示，公示内容主要包括租购聘对象、内容、单价、规格等。

7.实施采购。由材料采购组具体负责，根据最终确定的租购聘对象、内容、单价、规格等，组织实施采购，由项目理事会与租购聘对象签订租购聘相关协议。中选单位需缴纳工程设计单项用量价的5%作为履约保证金。

四、相关要求

（一）监理公司招聘条件

1.具有监理师证。

2.负责指导项目全过程监理工作。

3.对工程质量负总责，确保工作质量验收合格。

4.负责监督每日务工考勤工作，确保劳务报酬发放的真实性。

（二）材料购买、机械（机具）租赁条件

采购和租赁采用询价比价方式，评比方式为低价中标法。询价比价工作小组根据项目实际情况，认真充分调研，了解所需内容的市场价格，收集整理报价方案（每类产品询价比价原则上不低于3家符合资质的公司），并提供下列材料：

- 1.报价人的营业执照、开户许可等证明文件；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

4.报价清单（附件3）；

五、公告、报价时间及报价方式

（一）初步公告时间：2026年5月29日至6月4日，公告期间有意向的供货商可以自行前往高笋乡人民政府了解项目相关情况，或者通过电话咨询项目相关情况，联系电话19980270279。

（二）初步报价时间：2026年6月4日下午16：00（报价时间过后的供货商报价资料将不被接受），拟报价供应商续提前咨询获取清单，按照清单要求准备相关资料，资料密封提交，比价现场统一拆封，不符合条件的供应商报价资料作废。报价格式参考附件三。

六、报价地点：高笋乡人民政府经济发展办

七、特别提醒：各投标单位在报价前须电话咨询高笋乡人民政府经济发展办宋老师（19980270279），获取投标资料清单等。本项目投标须当面交接资料。

附件：1.马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘内容

2.马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘候选单位推荐表

3.报价单

马边河流域乡村振兴

茶产业基础设施配套项目理事会

2026年5月28日

附件1

马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘内容

| 方式 | 类别 | 品种 | 单位 | 数量 | 规格要求和基本条件 | 控制价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釆购 | 材料 | 片石 | t | 按实际用量 | 强度不小于30Mpa，片石块径10-30cm.含税票、含运输。 | 45 | 元/t | 砂石材料采购报价仅包含主材材料费及场外运输车辆费用，不含场外运输车驾驶员工资、场内整理人工工资等其他费用，此部分另由项目理事会统一组织当地务工群众负责实施，结合本地用工情况人工成本15.6元/吨。（平均每50吨，按1名场外驾驶员300元/天，3名场内普工160元/天结算） |
|  |  | 碎石 | t | 按实际用量 | 碎石粒径1-3cm。含税票、含运输。 | 50 | 元/t |  |
|  |  | 中(粗)砂 | t | 按实际用量 | 水洗机制砂。含税票、含运输。 | 50 | 元/t |  |
|  |  | 42.5R级水泥 | t | 按实际用量 | 本项目所用水泥要求为正规大厂合格产品，强度等级为42.5R级普通硅酸盐水泥，进场前需按规定送检合格后使用。含税票、含运输。 | 290 | 元/t | 水泥采购报价仅包含主材材料费及场外运输车辆费用，不含场外运输车驾驶员工资、场内码堆整理人工工资等其他费用，此部分另由项目理事会统一组织当地务工群众负责实施，结合本地用工情况人工成本25.2元/吨。（平均每50吨，按1名场外驾驶员300元/天，6名场内普工160元/天结算） |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.50m | 米 | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.50m。含税票、含运输、下车、吊运。 | 150 | 元/米 |  |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.80m | 米 | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.80m。含税票、含运输、下车、吊运。 | 260 | 元/米 |  |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ1.0m | 米 | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ1.0m。含税票、含运输、下车、吊运。 | 350 | 元/米 |  |
|  | 保险 | 不记名团体险 | 份 | 1 | 不记名团体险 60+6万元/人意外。 | 6500 | 元 |  |
| 租用 | 机械机具 | 道路混凝土全套施工机械、设备、耗材 | 套 | 按最终收方量结算 | 120-150型号挖掘机1-2台、装载机1台、场内转运车1辆及JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、施工薄膜等全套耗材、设备 | 23 | 元/立方米 | 机具操作手由项目理事会统一组织当地务工群众负责，按技工300元/天结算。（按每100立方米混凝土施工22个技工工天结算） |
|  |  | 混凝土转运车 | 辆 | 按最终收方量结算 | 10吨自卸式汽车或罐车（按工程实际要求提供）；设备完好；(含油费、税费。) | 50 | 元/立方米 |  |
| 聘聘用 |  | 监理公司 | 家 | 1 | 1.具有监理师证。 2.负责指导项目全过程监理工作。 3.对工程质量负总责，确保工作质量验收合格，负责攥写监理日志。 | 40000 | 包干（开工到完工） |  |

附件2

马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目租购聘候选单位推荐表

| 项目名称 | 马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 高笋乡边河村、静云村 |  |  |
| 项目单位 | 马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目理事会 |  |  |
| 采购或租赁物(类别、品种、数量、单价、规格) |  |  |  |
| 报价单位 | 是否符合资质(或经营范围)要求 | 报价(元) | 备注（报价排名） |
| 中标单位 |  |  |  |
| 材料采购组意见： | 项目理事会意见： | 项目村委会意见： | 项目建设领导小组意见： |
| 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 |

说明：1.报价单位符合相关资质或提供满足采购需求等相关要求；

2.超过项目预算或高于市场调查价格(报价上限)的报价为无效报价。

附件3

报价单

| 项目名称 | 马边河流域乡村振兴茶产业基础设施配套项目 |
| --- | --- |
| 报价公司或个人名称 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 采购或租赁物(类别、品种、数量、单价、规格) |  |
| 是否包含运输费用 | 含运输费用不含运输费用 |
| 是否包含税费 | 含税费不含税费 |
| 其他包含部分 | 备注： |
| 报价 |  |

说明：报价单位符合相关资质或提供满足采购需求等相关要求；超过项目预算或高于市场调查价格(报价上限)的报价为无效报价。

报价公司或个人（签字盖章）：

报价时间：年月日