沐川县文化体育和旅游局

2022年度上级下达中央文化人才专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

# （一）绩效目标情况

# 上级下达中央文化人才专项经费，主要用于5名三区志愿者的补助费用。

- 资金安排情况。

# 上级资金下达10万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）预算执行进度情况分析。

# 上级下达中央文化人才专项经费10万元，截止2022年12月31日兑付2.499万元，预算执行率24.9%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 完成5位三区文化志愿者的招聘，缓解文化馆、图书馆的工作压力。

- 绩效指标完成情况分析。

# 招聘5位三区文化志愿者，完成相应文化工作。

- 项目效益分析。

# 5位三区志愿者的到来，为文化馆和图书馆注入新的活力，更好的服务于群众，提高文化服务质量。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

# 资金兑付缓慢，提升资金拨付效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

# 按实际招聘人数，每人每年补助2万元，绩效按实按时公开。

五、其他需要说明的问题

# 无。