沐川县林业局

2022年度森林生态效益补偿

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

项目总体目标是对本县生态公益林实施森林生态效益补偿。2022年的具体目标为：

1、根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)的通知》（川财资环〔2022〕34号），下达我县公益林生态效益补偿资金371.26万元，绩效目标为用于国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿249263亩。

2、根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算(第二批)的通知》（川财资环〔2022〕44号），下达我县公益林生态效益补偿资金45.97万元，绩效目标为完成非国有国家级公益林生态效益补偿249263亩和非国有省级公益林生态效益补偿61383亩。

3、根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2022年省级林业草原改革发展专项资金(第二批)预算的通知》（川财资环〔2022〕68号），下达我县公益林生态效益补偿资金79.8万元，绩效目标为省级公益林生态效益补偿61383亩。

（二）资金安排情况

1、资金计划及到位。根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)的通知》（川财资环〔2022〕34号）、（川财资环〔2022〕44号）、（川财资环〔2022〕68号）等文件精神，下达我县公益林生态效益补偿资金共计497.03万元，其中:中央资金417.23万元，省级资金79.8万元，资金下达率100%。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出492.4128万元，资金开支范围、标准及支付进度严格按照规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目预算批复资金为497.03万元，上述资金已财政分解预算指标下达各受益乡镇，按照16元/亩标准兑现到户，资金通过“一卡通”的形式拨付，资金实际支付为492.4128万元，预算执行率99.07%。

我县根据生态公益林补偿项目和省级林业专项资金管理使用要求，各项目资金使用科学合理，做到专款专用，拨付及时，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成全县2022年度31.06万亩生态公益林的管护、核查、验收工作，并于2022年底前将补偿资金发放到位。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标：国家级公益林生态效益管护249263亩，非国有省级公益林生态效益管护61383亩，年度任务已完成。

2、质量指标：管护任务完成合格率≥92%。

3、时效指标：项目当期任务完成率100%。

4、成本指标：16元/亩。

5、满意度指标：满意度≥92%

（四）项目效益分析

1、生态效益：国家级公益林、省级公益林对生态环境改善情况明显，促进林分结构改善程度明显。

2、社会效益：生态效益林管护带动了就业人数200人。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度项目自评得分为98.5分，每年绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1.2022年度森林生态效益补偿项目绩效目标自评表

2.2022年度森林生态效益补偿项目支出绩效评价自评得分表

沐川县林业局

2023年7月15日

附件1

2022年度森林生态效益补偿项目绩效目标自评表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 |  |  | 森林生态效益补偿 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 林业局 |  | 资金使用单位 | 林业局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 497.03 | 492.4128 |  | 99.07% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 | 497.03 | 492.4128 |  | 99.07% |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 对本县生态公益林实施森林生态效益补偿。 |  |  |  | 完成全县31.06万亩生态公益林生态效益补偿。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 国家级公益林面积 |  | ＝249263亩 | ＝249263亩 |  |
|  |  |  | 省级公益林面积 |  | ＝61383亩 | ＝61383亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 管护任务完成合格率 |  | ≥90% | ≥92%; |  |
|  |  | 时效指标 | 项目当期任务完成率 |  | ＝100% | ＝100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | ≤16元/亩 | =16元/亩 |  |
|  | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 改善生态环境，促进林分结构改善 |  | 优 | 优 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加就业人数 |  | ≥150人 | 200人 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 管护员满意度 |  | ≥92% | ≥92% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2022年度森林生态效益补偿项目支出绩效评价自评得分表

| 分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.6 | 0.8 |  | 1 |  |  |
| 4% | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  |  |  | 较完善 |  |  | 完善 | 主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性项目资金管理办法是否健全完善 | 4 |
| 4% |  |  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  |  |  | 较合理 |  |  | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 |
| 4% |  |  | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  |  |  |  | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 |
| 4% |  |  |  | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 |
| 4% |  |  |  | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 |
| 4% |  |  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |  |  |  |  |  |  |  | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 3.5 |
| 4% |  |  |  | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |  |  |  |  |  |  |  | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 |
| 2% |  |  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 |  |  | 2处不合规 | 1处不合规 |  | 合规 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 不均衡 | 较均衡 |  |  |  | 均衡 |  |  | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。 | 5 |
|  |  |  |  | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平 | 较差 |  | 一般 |  | 较好 |  | 公平 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | 10 |
|  |  |  |  | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |  |  |  |  |  |  |  | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 5 |
| 50% | 特性指标 | 社会保障与就业 | 基础管理 | 审核把关 | 项目申报是否真实准确 | 比率分值法 | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 |  |  |  |  |  |  |  | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 | 10 |
|  |  |  |  | 对象覆盖全面 | 项目区域范围内实施对象覆盖情况 | 分级评分法 | 明显疏漏 |  | 基本覆盖 |  |  |  | 全覆盖 |  | 主要查看项目实施对相关群体覆盖的情况，是否充分考虑到主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。 | 10 |
|  |  |  | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 |  |  |  |  |  |  |  | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 |
|  |  |  |  | 从业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 |  |  |  |  |  |  |  | 通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 | 9 |
|  |  |  | 完成质量 | 质量达标 | 考核森林管护质量符合验收标准 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值 |  |  |  |  |  |  |  | 质量达标率＞100时按100%计算，当质量达标率＜90%时，不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.5 |

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。