沐川县林业局

2022年度禁食野生动物繁育主体退出补偿

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1、项目基本情况

为贯彻落实全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》精神，沐川县制定了《禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿及动物处置工作方案》决定依法退出陆生野生动物人工繁育主体，按照“关闭退出一批、转变用途一批、移交管理一批”要求，依法查处超范围养殖、非法养殖的行为。

对依法取得人工驯养繁殖许可证并依法封控的养殖场给予补偿，补偿标准按照《四川省林业和草原局关于印发四川省禁食陆生野生动物退出补偿指导标准的函》(川林护函〔2020〕565号)规定退出补偿指导标准给予补偿。

2、绩效目标

2022年该项目的总体绩效目标为全面禁止和惩治非法野生动物交易，合理补偿群众因退出野生动物养殖受到的财产损失。

2022年，沐川林业局计划完成退出人工驯养物种数量6种，补助标准达标率达100%，补偿资金兑付及时率≥90%，养殖户满意度≥90%。

（二）资金安排情况

1、资金计划及到位。根据（沐财预追〔2022〕总057第0422号）2022年项目预算资金为19.34万元。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出19.34万元，用于解决沐川县禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿，资金开支范围、标准及支付进度严格按照规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目预算批复资金为19.34万元，资金实际支付为19.34万元，资金使用率100%，该项目实施按照据实审批报销，资金支出在项目支出控制额度内，按照厉行节约、从严从紧的要求进行支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年沐川县林业局加强对野生动物的保护管理，联合市场监管、公安、网信等部门开展野生动物专项执法，严厉打击线上、线下违法经营、销售野生动物行为。

（三）绩效指标完成情况分析

2022年，对全县野生动物人工繁育主体转型退出的养殖户，按补偿标准发放补偿资金，补助标准达标率达100%，补偿资金兑付及时率达到92%，资金发放及时，完成预期补偿范围，全县野生动物养殖户情绪平稳，未发生上访事件，我局联合其它相关部门积极开展野生动物专项执法，严厉打击野生动物销售行为，此外，我局积极关注退出养殖户的后续情况，科学引导养殖户转型转产。

（四）项目效益分析

项目的实施有利于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习，保障人民群众的生命安全，退出的养殖场（户）在有关部门的帮助下，积极利用现有的生产设施设备，科学转产转型，实现了二次创业就业，本项目主要采用放生和无害化处置的方式实施，能够最大程度降低对环境的影响，有利于生态环境的可持续发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标基本完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度项目自评得分为97分，每年绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：

1.2022年度禁食野生动物繁育主体退出补偿项目绩效目标自评表

2.2022年度禁食野生动物繁育主体退出补偿项目支出绩效评价自评得分表

沐川县林业局

2023年7月15日

附件1

2022年度禁食野生动物繁育主体退出补偿项目绩效目标自评表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 |  |  | 禁食野生动物繁育主体退出补偿 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 林业局 |  | 资金使用单位 | 林业局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 19.34 | 19.34 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 | 19.34 | 19.34 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 全面禁止和惩治非法野生动物交易，合理补偿群众因退出野生动物养殖受到的财产损失. |  |  |  | 开展野生动物专项执法，严厉打击线上、线下违法经营、销售野生动物行为，对全县野生动物人工繁育主体转型退出的养殖户，按补偿标准发放补偿资金。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 退出人工驯养物种数量 |  | =6种 | =6种 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助标准达标率 |  | ＝100% | ＝100% |  |
|  |  | 时效指标 | 补偿资金兑付及时率 |  | ≥90% | =92% |  |
|  |  | 成本指标 | 补偿金额 |  | ≤19.34万元 | =19.34万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 有序有效转产转型升级 |  | 优 | 优 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善滥食野生动物陋习 |  | 优 | 优 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养殖户满意度 |  | ≥90% | ＝92% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2022年度禁食野生动物繁育主体退出补偿项目支出绩效评价自评得分表

| 分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | 0.8 |  | 1 |  |  |
| 4% | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  |  | 较完善 |  |  | 完善 | 主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性项目资金管理办法是否健全完善 | 4 |
| 4% |  |  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  |  | 较合理 |  |  | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 |
| 4% |  |  | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  |  |  | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 |
| 4% |  |  |  | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 |
| 4% |  |  |  | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  |  |  | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 |
| 4% |  |  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |  |  |  |  |  |  | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 |
| 4% |  |  |  | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |  |  |  |  |  |  | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 |
| 2% |  |  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 |  | 2处不合规 | 1处不合规 |  | 合规 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 产业发展项目 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 |  |  |  |  |  |  | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 |
|  |  |  |  | 成长性 | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。 | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分 |  |  |  |  |  |  | 根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准 | 10 |
| 50% | 特性指标 | 农业产业（包括林业产业） | 经济效益 | 增加值提升 | 项目实施涉及产值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 |  |  |  |  |  |  | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况 | 9 |
|  |  |  |  | 年均收入变动率 | 项目实施后农户收入变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算） |  |  |  |  |  |  | 人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况 | 9 |
|  |  |  | 社会效益 | 从业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 |  |  |  |  |  |  | 通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 | 9 |
|  |  |  |  | 满意度 | 养殖户满意度 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |  |  |  |  |  |  | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。 | 10 |
|  |  |  |  | 资金拨付及时性 | 补偿资金兑付及时性 | 分级评分法 | 差 |  | 一般 |  |  | 好 |  | 考察对养殖户补偿资金兑付的情况。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。