附件1

| 沐川县统计局项目（政策）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  | 住户调查项目经费 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 沐川县统计局 |  | 资金使用单位 | 沐川县统计局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 75.67 | 75.67 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 | 75.67 | 75.67 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠 |  |  |  | 确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 记账户户数 |  | 150 | 150 |  |
|  |  | 质量指标 | 统计数据质量 |  | 好坏 | 好 |  |
|  |  | 时效指标 | 每季度按时采集调查户数据 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年总费用 |  | 80 | 75.67 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 体现调查区域内真实的两项收入，为县委、县政府决策做贡献 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 数据使用对象的满意情况 |  | 98 | 98 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 沐川县统计局项目（政策）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  | 企业交通通讯费补助 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 沐川县统计局 |  | 资金使用单位 | 沐川县统计局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 18.99 | 18.99 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 | 18.99 | 18.99 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积性 |  |  |  | 推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积性 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 企业数量 |  | 77 | 77 |  |
|  |  | 质量指标 | 统计数据质量 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成月报、季报、年报统计情况 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  |  | 成本指标 | 规上工业3000元/年.户，其余规上企业2000元/年.户，规下企业600元/年.户。 |  | 20 | 18.99 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济运行 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 持续提升 |  | 95 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 沐川县统计局项目（政策）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  | 名录库建设和维护费 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 沐川县统计局 |  | 资金使用单位 | 沐川县统计局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 6.38 | 6.38 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 | 6.38 | 6.38 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 为各级政府宏观管理提供准确的调查信息 |  |  |  | 为各级政府宏观管理提供准确的调查信息 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 数据准确性 |  | 95 | 95 |  |
|  |  | 质量指标 | 名录库企业户数 |  | 400 | 400 |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求完成数据采集 |  | 高中低 | 高 |  |
|  |  | 成本指标 | 该项目全年经费 |  | 3 | 6.38 | 增加部分为第五次经济普查工作前期投入费用 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对数据使用者的效益 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度提升 |  | 95 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 沐川县统计局项目（政策）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  | 粮食产量对地遥感抽样调查项目经费 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 沐川县统计局 |  | 资金使用单位 | 沐川县统计局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 8.36 | 8.36 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 | 8.36 | 8.36 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查 |  |  |  | 为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 抽样调查面积 |  | 60亩 | 60亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据真实性 |  | 95 | 95 |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求完成抽样调查情况 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年该项目总经费控制数 |  | 10万 | 8.36万 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为农业、畜牧业发展产生的影响 |  | 优良中低差 | 优 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | 95 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 沐川县统计局项目（政策）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  | 劳动力调查项目经费 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 沐川县统计局 |  | 资金使用单位 | 沐川县统计局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3.34 | 3.34 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 | 3.34 | 3.34 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。 |  |  |  | 通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年调查户数 |  | 576户 | 576户 |  |
|  |  | 质量指标 | 调查结果的准确性 |  | 95% | 95% |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年每月按时完成就业失业情况统计 |  | 好坏 | 好 |  |
|  |  | 成本指标 | 入户礼品成本 |  | 25元/户 | 25元/户 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 调查结果对社会经济发展产生的作用 |  | 高中低 | 高 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 |  | 优良中低差 | 优 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 沐川县统计局项目（政策）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（政策）名称 |  |  | 住户调查大样本轮换经费 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 沐川县统计局 |  | 资金使用单位 | 沐川县统计局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 16.02 | 16.02 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 | 16.02 | 16.02 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 防止样本老化、保证样本代表的必然要求，确保调查数据质量的重要举措 |  |  |  | 防止样本老化、保证样本代表的必然要求，确保调查数据质量的重要举措 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 上报数据份数 |  | 2250户 | 2250户 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 |  | ≦16.5万元 | 16.02万元 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对政府决策是否有帮助 |  | 是否 | 是 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 记账户满意度 |  | 95% | 95% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |