沐川县林业局

2022年度森林防灭火能力建设

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1、项目情况

沐川县结合森林资源情况和防灭火工作需要，组建了50人的沐川县森林专业扑火队，为了全面提升队伍设备水平，针对“缺乏对适合扑救高山森林火灾专属装备的研究，装备配置不够”的情况，提出了以下措施：1.配备队伍装备。参考《四川省地方专业扑火队人员装配标准》,配备森林消防水泵、风水灭火机、油锯等必需灭火装备。根据不同地方实际情况，差异化增强以水灭火、以风灭火、无人机、卫星视频通信系统、点火器等针对性装备。2.配好单兵装备。提升消防头盔、灭火防护服、防毒面具等个人防护装备质量，配备帐篷、睡袋、压缩干粮等个人辅助装备。定期开展装备检查，推动装备更新换代。合理确定备份。3.加强灭火车辆配备管理。加强地方扑火队的车辆配备，指挥车、运兵车、防火工具车、消防水车等按特种专业技术用车管理并统一标识。

2021年，我局对森林防灭火物资进行了采购，通过政府采购确定江西科敏消防器材有限公司、四川翔瑞特种车辆装备有限公司以及四川普特赛腾消防设备有限公司为供应商。

2、绩效目标

项目总体目标为：通过对项目的实施，实现森林防火救灾物资储备提升，切实加强森林火灾应急处置能力。2022年具体目标为：根据合同条款，完成对江西科敏消防器材有限公司、四川翔瑞特种车辆装备有限公司、四川普特赛腾消防设备有限公司三家公司合同款的拨付，资金拨款及时，防火物资采购验收合格率100%，使用人员满意度≥92%，加强对防火队伍的建设，提高森林防火、安全生产宣传，完成至少1次森林火灾应急演练。

（二）资金安排情况

1、资金计划及到位。2022年，项目下达预算批复152.18万元。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出152.18万元，用于支付三家公司森林防灭火物资合同款，其中：江西科敏消防器材有限公司38.07万元，四川翔瑞特种车辆装备有限公司52.6万元，四川普特赛腾消防设备有限公司61.51万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目预算批复资金为152.18万元，资金实际支付为152.18万元，预算执行率100%，项目按照合约正常拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

补充了防火装备的配置，完成对江西科敏消防器材有限公司、四川翔瑞特种车辆装备有限公司、四川普特赛腾消防设备有限公司三家公司合同款的拨付，资金拨款及时。

（三）绩效指标完成情况分析

一是建立了地方扑火队伍，通过防火物资的采购，完善了装备配置。

二是加强宣传，推送森林防火信息30万余条；联系县教育局开展“六个一”和“开学第一课”森林防灭火宣传教育活动；利用乡镇赶集时间节点宣传森林防灭火知识，共发放宣传单9万余份、县禁火令8万余份、森林防火应知应会6万余份；在全县范围内增加森林防火宣传标语标牌1万余个（含自制标牌）、张贴森林防灭火宣传标语230余幅；高火险期在重点林区路口增设临时检查卡点口152个，加强过往人员森林防火知识宣传，杜绝林区用火，降低火灾、火情发生率。

三是加强督查，联合森防办等其他部门对乡镇和重点单位开展森林防灭火督查40余次；指导全县609名护林员熟练使用“数字熊猫监测”即报系统，加大森林防火巡护力度，重点时段在护林员巡护的基础上增加村组干部巡护，发现火灾隐患及时正确处置。四是加强扑火队员培训和演练，县森林专业扑火队安排专业队员对全县各乡镇、村扑火队员进行森林防灭火相关知识培训13余次，重点培训火灾的扑救、避险、自救及扑火工具的操作使用、维修维护等知识，各乡镇、村开展扑火演练142场次，确保发生火灾、火情能做到“打早、打小、打了”。

（四）项目效益分析

通过森林防灭火队物资补充，增强应急处置和扑火能力，减少火灾隐患，森林资源和群众财产安全得到了有效的保护，森林火灾的防控，有利于物种多样性保护及景观生态的保护。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度项目自评得分为99分，每年绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1.2022年度森林防灭火能力建设项目绩效目标自评表

2.2022年度森林防灭火能力建设项目支出绩效评价自评得分表

沐川县林业局

2023年7月14日

附件1

2022年度森林防灭火能力建设项目绩效目标自评表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 |  |  | 森林防灭火能力建设 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 林业局 |  | 资金使用单位 | 林业局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 152.18 | 152.18 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 | 152.18 | 152.18 |  | 100% |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过对项目的实施，实现森林防火救灾储备能力提升，切实加强森林火灾应急处置能力。 |  |  |  | 完成了森林防灭火队物资补充，增强应急处置和扑火能力。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 防火物资供应商 |  | ＝3家 | =3家 |  |
|  |  |  | 防火演练 |  | ≥1次 | 1次 |  |
|  |  | 质量指标 | 防火物资采购验收合格率 |  | ＝100% | ＝100% |  |
|  |  | 时效指标 | 拨款完成时间 |  | 2022年底前 | 2022年底前 |  |
|  |  | 成本指标 | 三家公司应拨款金额 |  | ＝152.18万元 | =152.18万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 保护森林资源安全 |  | 优 | 优 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增强应急处置和扑火能力 |  | 优 | 优 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 物资使用人员满意度 |  | ≥92% | ＝93% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2022年度森林防灭火能力建设项目支出绩效评价自评得分表

| 分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分层指标 | 适用范围 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |
| 4% | 通用指标 | 所有项目 |  | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性项目资金管理办法是否健全完善 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 |
| 4% |  |  |  | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 |
| 4% |  |  |  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 |
| 2% |  |  |  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 |  | 项目效果 | 功能性 | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 |  |  |  |  | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | 10 |
|  |  |  |  |  | 配套性 | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | 10 |
| 50% | 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 设备购置 | 社会效益 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 | 19 |
|  |  |  |  |  | 满意度 | 使用人员满意度 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |  |  |  |  | 主要调研防火物资人员使用的满意度情况。 | 15 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 质量达标率＞100时按100%计算，当质量达标率＜90%时，不得分。 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。